## Planificación Gantt
Nero-App
Francisco Pérez Moreno
2020-04-02 13:52
|  | marzo 2020 | [8 empty] | abril 2020 | abril 2020 | [28 empty] | mayo 2020 | mayo 2020 | [29 empty] | junio 2020
 | time axis 2020-03-23 to 2020-06-14
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Realización de un análisis previo de los requerimientos del Proyecto | tarde | bar: 2020-03-26 to 2020-03-31
Coordinacion previa | en proceso | bar: 2020-03-23 to 2020-03-25; 2020-04-21 to 2020-06-14
Analisis | en proceso | bar: 2020-04-01 to 2020-04-06
Desarrollo del diseño y arquitectura del proyecto | por hacer
Diagrama de uso | por hacer | bar: 2020-04-07 to 2020-04-10
Diagrama de secuencia | por hacer
Diagrama de clases | por hacer | bar: 2020-04-15 to 2020-04-22
Desarrollo de programación y construcción del proyecto | por hacer
Testing 1 | por hacer | bar: 2020-04-27 to 2020-04-28
Testing 2 | por hacer
Testing 3 | por hacer | bar: 2020-05-10 to 2020-05-11
Testing 4 | por hacer
Pruebas y pase a producción | por hacer | bar: 2020-05-25 to 2020-06-01

## Project overview
Nero-App
Francisco Pérez Moreno
2020-04-02 13:52
Equipo del proyecto | Rol
Alvaro Lopera | Project owner
Rafael Rueda | Project manager
Elio Jiménez Luque | Project manager
Merlin Daniel Siering | Project manager
Francisco Pérez Moreno | Project manager
Juan Andres Pareja Ballesteros | Project manager
Nicolás Trujillo Montero | Project manager
Actividad | Involucrado | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Realización de un análisis previo de los requerimientos del Proyecto (0% Completado)
26 mar 2020 - 31 mar 2020 (6 días) | Juan Andres Pareja Ballesteros | Sin objetivos | - | Entrevista con usuarios CRM/PLC
| Rafael Rueda |  | - | Elaboración de Matriz de Requerimientos
| Merlin Daniel Siering |  | - | Fijación del alcance del proyecto
| Nicolás Trujillo Montero |  | - | Definir el marco metodológico
Francisco Pérez Moreno
Elio Jiménez Luque
Alvaro Lopera
Coordinacion previa (0% Completado)
26 mar 2020 - 20 abr 2020 (26 días) | Alvaro Lopera | Sin objetivos | - | Formar los roles | Alvaro Lopera
|  |  | - | Organizar Tareas | Alvaro Lopera
|  |  | - | Planificacion de las distintas tecnologias | Alvaro Lopera
Analisis
1 abr 2020 - 6 abr 2020 (6 días) | Rafael Rueda | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Nicolás Trujillo Montero
Elio Jiménez Luque
Alvaro Lopera
Desarrollo del diseño y arquitectura del proyecto (0% Completado)
7 abr 2020 - 22 abr 2020 (16 días) | Juan Andres Pareja Ballesteros | Sin objetivos | - | Selección de Herramientas de Desarrollo
| Merlin Daniel Siering |  | - | Realización del modelaje de datos
|  |  | - | Elaboración de prototipo del sistema
|  |  | - | Desarrollo de diagramas de interacciones
Diagrama de uso (0% Completado)
7 abr 2020 - 10 abr 2020 (4 días) | Merlin Daniel Siering | Sin objetivos | - | Realización del diagrama de uso | Merlin Daniel Siering
|  |  | - | Documentación | Merlin Daniel Siering
Diagrama de secuencia
11 abr 2020 - 14 abr 2020 (4 días) | Merlin Daniel Siering | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Diagrama de clases
15 abr 2020 - 22 abr 2020 (8 días) | Merlin Daniel Siering | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Desarrollo de programación y construcción del proyecto (0% Completado)
23 abr 2020 - 24 may 2020 (32 días) | Merlin Daniel Siering | Sin objetivos | - | Estructuración y desarrollo de nuevas Bases de Datos
| Alvaro Lopera |  | - | Desarrollo de código / Realización de reportes de estado
|  |  | - | Realizar el modelo | Merlin Daniel Siering
|  |  | - | Realizar los controladores | Merlin Daniel Siering
|  |  | - | Obtener componentes gráficos para la vista | Merlin Daniel Siering
|  |  | - | Realizar la vista | Merlin Daniel Siering
Testing 1
27 abr 2020 - 28 abr 2020 (2 días) | Juan Andres Pareja Ballesteros | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Elio Jiménez Luque
Francisco Pérez Moreno
Testing 2
3 may 2020 - 4 may 2020 (2 días) | Juan Andres Pareja Ballesteros | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Francisco Pérez Moreno
Elio Jiménez Luque
Testing 3
10 may 2020 - 11 may 2020 (2 días) | Juan Andres Pareja Ballesteros | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Francisco Pérez Moreno
Elio Jiménez Luque
Testing 4
17 may 2020 - 18 may 2020 (2 días) | Rafael Rueda | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Nicolás Trujillo Montero
Francisco Pérez Moreno
Elio Jiménez Luque
Alvaro Lopera
Pruebas y pase a producción (0% Completado)
25 may 2020 - 1 jun 2020 (8 días) | Juan Andres Pareja Ballesteros | Sin objetivos | - | Comprobar que el Software responde a las tareas determinadas y objetivos
| Rafael Rueda |  | - | Realización de pruebas por diferentes equipos
| Merlin Daniel Siering |  | - | Realización de Pruebas Cruzas por programadores diferentes
Nicolás Trujillo Montero
Elio Jiménez Luque
Francisco Pérez Moreno
Alvaro Lopera